{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["建议表"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"建议表","index":0,"n_rows":134,"n_cols":26,"rows_kept":134,"merged":[[0,0,0,24],[1,0,1,25],[2,0,2,4],[2,24,2,25],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,3,5,3],[3,4,5,4],[3,5,5,5],[3,6,4,10],[3,11,5,11],[3,12,5,12],[3,13,3,18],[3,19,5,19],[3,20,5,20],[3,21,5,21],[3,22,5,22],[3,23,5,23],[3,24,5,24],[3,25,5,25],[4,13,5,13],[4,14,4,18],[6,0,6,4],[7,0,7,4],[8,0,8,4],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[17,0,17,4],[28,0,28,4],[52,0,52,4],[61,0,61,4],[64,0,64,4],[65,0,65,4],[86,0,86,4],[98,0,98,4],[101,0,101,4],[111,0,111,4],[118,0,118,4],[123,0,123,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件"]
["花都区2018年重点建设项目投资计划表"]
[{"$nulls":24}," 单位：万元"]
["序号","项目名称","建设性质（新开工、续建、竣工、前期）","建设规模","建设起止年限","计划总投资","资金来源",{"$nulls":4},"至2017年底累计完成投资","至2017年底区财政累计支付","2018年计划",{"$nulls":5},"2018年度需区财政实际支付","2018年主要建设内容","牵头区领导","项目牵头   单位","责任人及    联系电话","联系人及     联系电话","备注"]
[{"$nulls":13},"投资","其中"]
[{"$nulls":6},"市投资","区投资","镇（街）或区属园区         自筹","企业自筹","其他",{"$nulls":3},"市投资","区投资","镇（街）或区属园区自筹","企业自筹","其他"]
["合计（112个）",{"$nulls":4},16923887,1838583,4378678,25873,8193616,2487137,4765803,301174,3089854,297486,853076,1600,1491661,446031,758989]
["一、国际空铁枢纽（50个）",{"$nulls":4},5210189,1693228,2905988,25873,585100,null,574594,193724,965107,273184,590323,1600,100000,null,517431]
["（一）重大交通基础设施（17个）",{"$nulls":4},3149208,473600,2090508,null,585100,null,538381,179492,683653,209709,373944,null,100000,null,332445]
[1,"广州北站综合交通枢纽项目","续建","建设广州北站综合站房工程、广州北站综合交通枢纽配套基础设施一期和二期工程、农新路高架桥工程（云山桥-广清高速新华站立交）、云山路东侧高架桥工程、滨湖路（雅瑶桥-新街大道）工程、工业大道（新街大道-荔红南路）拓宽改造工程、广州北站综合交通枢纽开发建设项目（首期）安置区","2015\n-\n2020",1799276,null,1214176,null,585100,null,284055,null,265448,null,165448,null,100000,null,165448,"广清城际站房、安置区及市政配套建设","姚汉钟","交通局","刘德康\n86883005","黄艳敏86883110","省、市重点项目"]
[2,"广州北站至广州白云国际机场快速通道","续建","花都部分包括雅瑶路段和新街大道段两条线路，该项目实施花都区段，全长约8公里","2015\n-\n2019",316533,63307,253226,{"$nulls":3},33820,22198,102000,24400,77600,{"$nulls":3},62080,"道路、隧道、桥梁建设","叶志良","交通局","吴勐   36899665","赖学全  86885506","省、市重点项目市投资转移支付"]
[null,null,"新开工","白云部分包括雅瑶路段和新街大道段两条线路，该项目实施花都区段，全长约1.1公里","2018\n-\n2020",40684,8137,32547,{"$nulls":3},614,263,3000,600,2400,{"$nulls":3},1920,"道路、隧道、桥梁建设","叶志良","交通局","吴勐   36899665","赖学全  86885506","省、市重点项目市投资转移支付"]
[3,"红棉大道工程","续建","南段:全长8.13公里，城市快速路，规划路宽50-60米，设计车速60公里/小时，双向8车道\n北段:全长约10.5公里，宽50米","2015\n-\n2020",297902,59580,238322,{"$nulls":3},74688,50287,66276,15780,50496,{"$nulls":3},40397,"南段：道路、箱涵、桥梁建设\n北段：征地拆迁及桥梁桩基础施工","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","赖学全  86885506","省、市重点项目"]
[4,"花都大道（机场北进场路口至红棉大道段）扩建改造工程","续建","长约14.2公里，宽50-60米","2015\n-\n2019",222237,null,222237,null,null," ",40204,40204,77000,null,77000,{"$nulls":3},61600,"道路建设","叶志良","交通局","吴勐\n36899665","殷建勇\n36915272","省、市重点项目"]
[5,"花都大道快速化改造（花山立交-花东立交）","续建","全长约6.22公里，规划红线宽度60米","2017\n-\n2019",201794,201794,{"$nulls":4},75000,48390,100000,100000,{"$nulls":5},"道路建设","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","赖学全86885506","省、市重点项目市投资转移支付"]
[6,"机场北进场路（花都大道-山前旅游大道）","续建","全长6.27公里，规划红线宽度60米","2017\n-\n2020",140782,140782,{"$nulls":4},30000,18150,68929,68929,{"$nulls":5},"道路建设","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","赖学全86885506","省、市重点项目市投资转移支付"]
[7,"旧107国道升级改造工程","前期","长12.4公里，双向四~八车道，宽52.75-85米","2019\n-\n2020",130000,null,130000,{"$nulls":5},1000,null,1000,{"$nulls":3},1000,"前期工作，征地拆迁，道路建设","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","郭玉柱\n36807776"]
["配合项目"]
[8,"广州铁路枢纽东北外绕线","续建","新建普速铁路，正线全长68.893公里，设计速度120公里/小时","2015\n-\n2019",1487500,{"$nulls":4},1487500,955000,null,191000,{"$nulls":4},191000,null,"路基桥涵施工、征地拆迁","姚汉钟","区协调交通重点办及相关镇街","-","-","省、市重点，配合项目"]
[9,"广州至清远城际轨道交通广州北站至清远站（广州段）","续建","新建城际铁路38.12公里，其中广州段18.4公里","2013\n-\n2019",788800,{"$nulls":4},788800,579028,null,68000,{"$nulls":4},68000,null,"路基、桥梁、盾构隧道、站房结构施工","姚汉钟","区协调交通重点办及相关镇街","-","-","省、市重点，配合项目"]
[10,"新塘经白云机场至广州北站城际轨道交通","续建","新建城际铁路77.7公里","2015\n-\n2020",3360600,{"$nulls":4},3360600,1164500,null,495000,{"$nulls":4},495000,null,"征地拆迁；路基、桥梁、盾构隧道、站房结构施工","姚汉钟","区协调交通重点办及相关镇街","-","-","省、市重点，配合项目"]
[11,"轨道交通八号线北延段工程","续建","新建城市轨道18.1公里，起于白云湖，止于文化公园","2013\n-\n2019",1345600,{"$nulls":4},1345600,802343,null,107699,{"$nulls":4},107699,null,"土建施工","姚汉钟","区协调交通重点办及相关镇街","-","-","省、市重点，配合项目"]
[12,"广州市新白云国际机场第二高速公路工程（北段）","续建","路线总长22.107公里，其中主线长20.75公里，起点与机场高速公路北延线相接，经花都区、白云区，在机场规划区东南方向设置机场T3互通立交，终于太和镇夏良村；支线长1.36公里，起于机场T3互通立交处与主线分离，路线往北终于规划的T3航站楼。采用设计速度100km/h、双向8车道高速公路技术标准建设","2015\n-\n2019",897659,{"$nulls":4},897659,219500,null,200000,{"$nulls":4},200000,null,"征地拆迁、土建施工","姚汉钟","区协调交通重点办及相关镇街","-","-","省、市重点，配合项目"]
[13,"龙港路","新开工","本项目起于花都大道，止于机场横十六路，设计长度1.6公里，为城市主干路，双向6车道","2018\n-\n2019",24676,{"$nulls":4},24676,50,null,15000,{"$nulls":4},15000,null,"征地拆迁、土建施工","姚汉钟","区空港委","-","-","市重点，配合项目"]
[14,"花联路","新开工","本项目起于花都大道，止于横十六路，全长1.316公里，城市主干路，双向6车道","2018\n-\n2019",17976,{"$nulls":4},17976,50,null,10000,{"$nulls":4},10000,null,"征地拆迁、土建施工","姚汉钟","区空港委","-","-","市重点，配合项目"]
[15,"广花一级公路地下综合管廊及道路快捷化改造配套工程","续建","全长约18.3公里，道路规划红线宽度60米，设计速度60公里/小时，南起G106国道，北止花都区雅瑶中路。道路东侧建设地下综合管廊，管廊范围为夏花一路至雅瑶中路，长约16.3公里","2016-2019",713310,{"$nulls":4},713310,97887,null,100000,{"$nulls":4},100000,null,"土建施工","姚汉钟","区协调交通重点办及相关镇街","-","-","省、市重点，配合项目"]
[16,"广清城际广州站至广州北站段项目","前期","新建城际铁路约26公里","2019\n-\n2023",1400000,{"$nulls":4},1400000,null,null,500,{"$nulls":4},500,null,"前期报建、征地拆迁","姚汉钟","区协调交通重点办及相关镇街","-","-","省、市重点，配合项目"]
[17,"从化街口至花都北兴高速公路改扩建工程","前期","改扩建路段长14.992公里，分段采用6车道和8车道的高速公路标准进行改扩建，项目加宽主线桥梁13座，其中大桥3座、中小桥10座；接长涵洞通道59道；增设互通式立交1座（凤凰城互通）、增设服务区1处（木棉服务区）","2019\n-\n2022",135000,{"$nulls":4},135000,1000,null,5000,{"$nulls":4},5000,null,"设计、报批报建","姚汉钟","区协调交通重点办及相关镇街","-","-","省、市重点，配合项目"]
["（二）城区市政路网建设项目（23个）",{"$nulls":4},1915464,1219628,694236,1600,null,null,18356,9871,188357,63475,123282,1600,null,null,110509]
[18,"花都智能交通管理系统工程","竣工","根据《花都区智能交通管理系统发展规划》（2016-2020）安排，新增SCATS型号控制路口40个，新增动态交通信息板15块",2018,2600,null,2600,{"$nulls":5},2600,null,2600,{"$nulls":3},2600,"前期工作，系统建设","黄跃强","区公安分局","黄跃强13924003438","黎嘉辉13902397105"]
[19,"炭步大桥重建工程","续建","全长约1.71公里，宽40米","2017\n-\n2020","27511\n（包含征地拆迁费2700）",14427,13084,{"$nulls":3},4454,3461,6380,3500,2880,{"$nulls":3},2304,"右幅新桥建设","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","周钿槟36807877","市投资转移支付"]
[20,"迎宾大道（G106国道-公益路）路面重铺工程","续建","全长6.85公里,红线宽度60米","2017\n-\n2019",12054,null,12054,{"$nulls":3},3500,3178,3750,null,3750," ",null,null,3000,"道路建设","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","赖学全86885506"]
[21," 工业大道（新街大道-G107-花港大道）跨天马河桥梁工程","续建","长0.78公里，宽33米","2014\n-\n2019",9550,null,9550,{"$nulls":3},2625,2100,6925,null,6925," ",null,null,5540,"桥梁上部结构及部分桩基","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","赖学全86885506"]
[22,"金狮大道（X284两赤）路面改造工程（南航大道-芙蓉大道）","续建","长约6公里，宽15米-40米","2017\n-\n2019",5337,null,5337,{"$nulls":3},1150,208,3563,null,3563," ",null,null,2850,"道路建设","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","殷建勇\n36915272"]
[23,"G106加建沥青路面和排水箱涵工程（花都大道-山前大道）","新开工","长7.3公里，6车道加铺沥青，整治排水设施和绿化工程","2018\n-\n2020","25010\n（包含征地拆迁费约6152）",9145,15865,{"$nulls":3},1000,null,11520,8000,3520,{"$nulls":3},2816,"道路建设","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","郭玉柱\n36807776","市投资转移支付"]
[24,"儿童公园周边道路工程（平石路、瑞莲路）","新开工","由平石路及瑞莲路两段组成，其中平石路全长1.436公里，红线宽40米；瑞莲路长1.127公里，红线宽30米","2018\n-\n2020","22000（不含征拆费用）",null,22000,{"$nulls":3},317,220,3750,null,3750,{"$nulls":3},3000,"前期、新开工","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","郭玉柱36807776"," "]
[25,"G106加建沥青路面和排水箱涵工程（平步大道-龙口）","新开工","长2.95公里，6车道加铺沥青，整治排水设施和绿化工程","2018\n-\n2020","18433\n（包含征地拆迁费约7759）",5031,11802,1600,null,null,1000,null,9440,4000,3840,1600,null,null,3072,"道路建设","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","郭玉柱\n36807776","市投资转移支付"]
[26,"广州市党员干部法纪教育基地专用路及配套设施工程","新开工","长2.3公里，宽20米","2018\n-\n2020",13075,12529,546,{"$nulls":3},3200,null,6300,6000,300,{"$nulls":3},300,"工程实施建设，完成道路主体工程施工","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","郭玉柱\n36807776","市投资转移支付"]
[27,"花都区山前旅游大道生态景观林带建设工程","新开工","全长57公里","2018\n-\n2019",8000,null,8000,{"$nulls":3},390,390,4960,null,4960,{"$nulls":3},3968,"开展施工","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","郭玉柱36807776"]
[28,"风神大道（农新桥-风神公社）升级改造工程","新开工","路线总长3.622公里","2018\n-\n2022",6400,null,6400,{"$nulls":5},4000,null,4000,{"$nulls":3},3200,"前期工作及改造建设","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","郭玉柱36807776"]
[29,"新106国道（花都大道-迎宾大道）工程","前期","北起花都大道，南接迎宾大道，道路长7.81公里，红线宽60米；双向10车道","2019\n-\n2020",383836,383836,{"$nulls":4},50,null,25000,25000,{"$nulls":5},"前期工作、征地拆迁、道路建设","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","郭玉柱\n86970157","市投资转移支付"]
[30,"望亭路-商业大道跨铁路立交工程","前期","城市主干道，双向6车道，全长1.2公里","2019\n-\n2020",220430,null,220430,{"$nulls":5},56419,null,56419,{"$nulls":3},56419,"桥梁基础部分及主体结构","姚汉钟","交通局","刘德康13609600918","麦锦锋18825026898"]
[31,"平步大道西延线","前期","全长7.377公里，宽45-60米","2019\n-\n2021","400000（含征地拆迁费约180000）",400000,{"$nulls":4},20,null,15000,15000,{"$nulls":5},"前期工作、征地拆迁及动工阶段","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","郭玉柱36807776","市投资转移支付"]
[32,"机场第二高速至T2航站楼连接线工程","前期","东起机场第二高速机场北收费站，西至空港大道，红线宽度50米，双向6车道","2019\n-\n2020",189300,189300,{"$nulls":5},50,600,600,{"$nulls":5},"前期工作","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","郭玉柱\n86970157","市投资转移支付"]
[33,"炭步大道（四角围-西二环）快速化改造工程","前期","长约5.5公里，红线宽60米","2019\n-\n2020",170720,85360,85360,{"$nulls":5},1750,875,875,{"$nulls":3},700,"开展项目建议书，可行性研究报告编制工作及征地拆迁工作","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","郭玉柱36807776","争取市区共资"]
[34,"车城大道改造工程","前期","全长约3.67公里，红线宽度60米，增加两座跨线桥及路面重铺改造","2019\n-\n2020",120000,120000,{"$nulls":6},500,500,{"$nulls":5},"前期工作，道路改造","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","郭玉柱36807776","市投资转移支付"]
[35,"莲山路（平步大道-商业大道）工程","前期","长约3.386公里，宽60米","2019\n-\n2020",74808,null,74808,{"$nulls":3},200,150,9200,null,9200,{"$nulls":3},7360,"完成施工招标，开展施工前期准备工作，路基施工及征地拆迁工作","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","郭玉柱\n36807776"]
[36,"省道S118（黄村-大涡段）拓宽改造工程","前期","全长约7.83公里，双向6车道，路基宽度33.5米","2019\n-\n2022",100000,null,100000,{"$nulls":5},800,null,800,{"$nulls":3},640,"前期工作、征地拆迁及项目施工","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","郭玉柱36807776"]
[37,"和顺立交匝道工程","前期","新建五条匝道，总长约3公里","2019\n-\n2022",56500,null,56500,{"$nulls":5},100,null,100,{"$nulls":3},100,"前期工作,道路建设","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","郭玉柱36807776"]
[38,"新南大道（荔红南路从工业大道-车城大道）工程","前期","长约1.9公里，宽40米","2019\n-\n2021","33000\n（含征地拆迁费8793）",null,33000,{"$nulls":3},400,114,11000,null,11000,{"$nulls":3},8800,"道路建设及征地拆迁工作","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","郭玉柱\n36807776"]
[39,"东风日产周边三座桥梁建设工程","前期","项目含人行天桥两座和一座河涌桥，其中1号门人行天桥长度70米，桥面净宽5米；技术中心南门人行天桥长度74米，桥面净宽5米；跨红棉河涌桥长度20米，宽度12米","2019\n-\n2021",8000,null,8000,{"$nulls":3},50,null,4000,null,4000,{"$nulls":3},3200,"前期工作及桥梁建设","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","郭玉柱36807776"]
[40,"迎宾大道人行天桥工程","前期","分别于百寿路口、清莲路口、万和北路（合和新城）路口设置三座人行天桥，并适当优化改造这三个路口的交通组织","2019\n-\n2021",8900,null,8900,{"$nulls":5},800,null,800,{"$nulls":3},640,"前期工作及桥梁建设","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","郭玉柱36807776","原“合和新城人行天桥工程”，因由两座人行天桥增加至三座人行天桥而更名"]
["（三）中轴线周边道路工程（8个）",{"$nulls":4},121244,null,121244,{"$nulls":3},10357,4361,83597,null,83597,{"$nulls":3},66877]
[41,"永富路（天贵路-莲山路）工程","续建","全长2.34公里，宽30米","2017\n-\n2019",23634,null,23634,{"$nulls":3},1100,2186,16190,null,16190,{"$nulls":3},12952,"道路建设","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","赖学全86885506"]
[42,"平石路（建设北路-凤凰北路）工程","续建","全长2.182公里，宽40米","2017\n-\n2019",18744,null,18744,{"$nulls":3},600,765,17188,null,17188,{"$nulls":3},13750,"道路建设","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","赖学全86885506"]
[43,"公益路（三东大道-平步大道）工程","续建","全长1.68公里，宽40米","2017\n-\n2019",17464,null,17464,{"$nulls":3},500,350,13750,null,13750,{"$nulls":3},11000,"道路建设","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","赖学全86885506"]
[44,"凤凰北路（平步大道-永安路）工程","续建","长1.277公里，宽50米","2014\n-\n2019",14753,null,14753,{"$nulls":3},5800,214,2500,null,2500,{"$nulls":3},2000,"道路建设","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","赖学全86885506"]
[45,"天贵北路（平步大道-永安路）工程","续建","全长1.34公里，宽40米","2017\n-\n2019",14162,null,14162,{"$nulls":3},877,446,12500,null,12500,{"$nulls":3},10000,"道路建设","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","赖学全86885506"]
[46,"景天路（建设北路-曙光路）工程","新开工","全长1.818公里，宽30米","2018\n-\n2020",11000,null,11000,{"$nulls":3},312,null,6250,null,6250,{"$nulls":3},5000,"道路建设","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","郭玉柱36807776"]
[47,"莲山路（平步大道-永安路）工程","新开工","全长1.214公里，宽50米","2018\n-\n2020",11000,null,11000,{"$nulls":3},168,null,3375,null,3375,{"$nulls":3},2700,"前期工作，道路建设","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","郭玉柱36807776"]
[48,"曙光路（三东大道-平步大道）工程","新开工","长1.577公里，宽40米","2018\n-\n2020",10487,null,10487,{"$nulls":3},1000,400,11844,null,11844,{"$nulls":3},9475,"开展施工","姚汉钟","交通局","吴勐   36899665","郭玉柱36807776"]
["（四）汽车产业基地基础设施（2个）",{"$nulls":4},24273,null,null,24273,null,null,7500,null,9500,null,9500,{"$nulls":3},7600]
[49,"新步大道建设工程（合进大道段）","竣工","一标段道路长约1.275公里，宽50米；二标段道路长约1.435公里，宽50米；20米小桥1座","2017\n-\n2018",12000,null,null,12000,null,null,5000,null,7000,null,7000,{"$nulls":3},5600,"浇捣路面、绿化及交通工程施工","罗干政","汽车城","江伟山36867102","曹伟豪\n36867103"]
[50,"花都汽车产业基地SQ-C、SQ-D地块土方工程","新开工","SQ-C项目填土面积约38.85万平方米，填土量约96.42万立方米。\nSQ-D项目填土面积约45.17万平方米，填土量约99.13万立方米","2018\n-\n2019",12273,null,null,12273,null,null,2500,null,2500,null,2500,{"$nulls":3},2000,"填土施工","罗干政","汽车城","江伟山36867102","曹伟豪\n36867103"]
["二、高端产业基地（33个）",{"$nulls":4},4428766,null,10287,null,3958516,459963,792000,null,692561,null,10087,null,682474,null,8070]
["（一）先进制造业及高新技术产业工程（20个）",{"$nulls":4},2288803,null,10287,null,2278516,null,183720,null,228079,null,10087,null,217992,null,8070]
[51,"第五资源热力电厂一期工程","竣工","建设2250吨/天焚烧处理规模电厂；建设600吨/天规模的渗滤处理厂","2016\n-\n2018",138000,{"$nulls":3},138000,null,80667,null,57333,{"$nulls":3},57333,null,null,"配套工程建设及设备调试","程学晋","城市管理局","杨燕桓13902392590","张建彤13602239788","省、市重点项目"]
[52,"广州市迅泰通信设备有限公司厂房建设项目","竣工","项目占地面积68亩，总建筑面积8万平方米，主要建设研发、生产、销售通信设备基地","2017\n-\n2018",20000,{"$nulls":3},20000,null,10000,null,10000,{"$nulls":3},10000,null,null,"主要建设装修工程及购置机器设备","罗干政","花东镇","赖小坤13802747942","黄海燕13600016176"]
[53,"法雷奥耐路志（广州）电机有限公司项目","竣工","项目主要制造加工汽车关键零配件，计划建设2个厂房，面积分别为2000平方米和20000平方米","2017\n-\n2018",17500,{"$nulls":3},17500,null,2000,null,5000,{"$nulls":3},5000,null,null,"土地招拍挂及施工","罗干政","汽车城","江伟山36867102","曹伟豪\n36867103"]
[54,"国光智能电子产业园（一期）","续建","占地面积约16万平方米，总建筑面积47万平方米，其中地上建筑面积约32万平方米，地下停车场约15万平方米","2014\n-\n2019",198000,{"$nulls":3},198000,null,58669,null,20000,{"$nulls":3},20000,null,null,"C组团地下建设，主体建设；地上建筑面积约6.4万平方米，地下约5.2万平方米","罗干政","新雅街","杜建军\n13602232889","蔡华章 13642707206","省、市重点项目"]
[55,"哥弟项目(广州市大佳元时装有限公司)","续建","项目占地面积约95亩","2016\n-\n2019",50000,{"$nulls":3},50000,null,6459,null,4000,{"$nulls":3},4000,null,null,"开展主体厂房建设","罗干政","花山镇","李慧容\n13500011773","程林 13678948883"]
[56,"狮岭远东工业基地","续建","位于山前旅游大道以南、阳光路以东，占地面积139.41亩，总建筑面积10万余平方米。计划建成集科研、开发、培训、生产、贸易于一体的皮革示范基地，并作为远东公司的母公司远东皮业集团（曾四度入选为中国民营500强企业，其名下“远东FARESAT”为中国驰名商标）的总部驻地","2015\n-\n2019",35000,{"$nulls":3},35000,{"$nulls":3},2000,{"$nulls":3},2000,null,null,"完成三期厂房的主体工程建设，四期主体工程开工","罗干政","狮岭镇","黎汝坚 86846521","蓝智锋 86932666"]
[57,"广州屹丰模具制造有限公司项目","续建","项目占地面积65亩，总建筑面积18984平方米，厂房1栋，投资2亿元生产热成型冲压件","2017\n-\n2019",20000,{"$nulls":3},20000,null,1000,null,5000,{"$nulls":3},5000,null,null,"厂房建设","罗干政","汽车城","江伟山36867102","曹伟豪\n36867103","市重点项目"]
[58,"中国电科广州电子信息产业园(军民融合项目）","新开工","一、通信网络业务。主要包括：1、通信设备与网络产业；2、卫星通信产业，包含卫星移动通信、高通量通信；3、网络信息安全产业；4、太赫兹检测设备与核心部件制造产业。二、卫星应用类业务。主要包括：1、卫星导航产业；2、位置服务产业；3、航天信息应用产业。三、信息服务类业务。主要包括：1、电波观测应用服务产业；2、智慧市政和智慧养老的应用产业。四、产业配套业务。主要包括智能制造和检测认证等产业","2018\n-\n2020",1010000,{"$nulls":3},1010000,{"$nulls":3},38000,{"$nulls":3},38000,null,null,"完成项目立项、报批等前期工作","罗干政","科工信局","丁俊玲 13922258166","张慕慈\n86967592\n15012412025","省、市重点项目"]
[59,"广东粤电花都天然气热电联产项目","新开工","2×400MW级燃气-蒸汽热电联产项目","2018\n-\n2020",359316,{"$nulls":3},359316,null,12985,null,10659,{"$nulls":3},10659,null,null,"主体工程初步设计完成，桩基工程开始施工，配套热网工程江北段施工开始","罗干政","炭步镇","何强13902391163","符婵娟13631377436","省、市重点项目"]
[60,"阿尔特汽车技术股份有限公司项目","新开工","投资5亿元主营汽车设计开发与工程服务。服务范围包括：新能源汽车设计开发、传统整车/发动机及动力系统设计开发整车及零部件试验、零部件开发与咨询等","2018\n-\n2019",50000,{"$nulls":3},50000,{"$nulls":3},5000,{"$nulls":3},5000,null,null,"土地招拍挂及施工","罗干政","汽车城","江伟山36867102","曹伟豪\n36867103","市重点项目"]
[61,"广东美华航空科技有限公司建设项目","新开工","项目占地面积约192亩，建筑面积超过17万平方米","2018\n-\n2019",50000,{"$nulls":3},50000,null,7740,null,4000,{"$nulls":3},4000,null,null,"完善前期手续，开展主体建设","罗干政","花山镇","李慧容\n13500011773","侯吉良15918770707"]
[62,"东风日产乘用车公司研发四期扩建第一阶段建设项目","新开工","主要建设内容为：1、新建竞争力分析及市场品质改善楼，用于竞品分析及东风日产车型的市场品质改善。2、新建实验楼6及相关的附属设施，用于提升新能源汽车开发、智联网及自动驾驶技术开发、整车NVH技术能力、整车排放技术能力、整车安全性能、整车底盘性能的研发能力等。第一阶段的总规划建设面积约2.5万平方米，其中建筑物约1.3万平方米，道路停车位等附属设施约1.2万平方米","2018\n-\n2022",42200,{"$nulls":3},42200,{"$nulls":3},14700,{"$nulls":3},14700,null,null,"1、第一阶段建设用地购置；\n2、第一阶段的设备采购完成合同签订；\n3、实验楼&竞争力分析及市场品质改善楼设计","叶志良","汽车城","江伟山36867102","李峰18620213887","省、市重点项目"]
[63,"广东元通座椅有限公司项目","新开工","项目占地面积140亩，总建筑面积8.7万平方米，厂房3栋。主要生产汽车真皮座椅套及零配件","2018\n-\n2019",35000,{"$nulls":3},35000,{"$nulls":3},7000,{"$nulls":3},7000,null,null,"土地招拍挂及施工","罗干政","汽车城","江伟山36867102","曹伟豪\n36867103","市重点项目"]
[64,"广州迪柯尼服饰生产建设项目","新开工","项目占地约53.697亩，拟建成为成衣设计开发、时尚信息发布及打版生产、包装及仓储、物流功能于一体的时尚创意产业园","2018\n-\n2019",30000,{"$nulls":3},30000,null,4000,null,5000,{"$nulls":3},5000,null,null,"桩基础、主体结构、水电、设备安装、幕墙、装修","罗干政","炭步镇","何强13902391163","符婵娟13631377436"]
[65,"汇桐公司皮革皮具生产建设项目","新开工","占地面积0.87万平方米，总建筑面积1.61万平方米，计划建设成Ａ、Ｂ两幢首层为6米、2-5层为4米高5层楼的厂房","2018\n-\n2019",20000,{"$nulls":3},20000,{"$nulls":3},6000,{"$nulls":3},6000,"          ",null,"完成A、B两栋主体工程建设","罗干政","狮岭镇","黎汝坚 86846521","蓝智锋 86932666"]
[66,"广州市明道灯光科技项目","新开工","建设企业总部，各类事业部，灯光研究院、生产基地等","2018\n-\n2020",19200,{"$nulls":3},19200,{"$nulls":3},2000,{"$nulls":3},2000,null,null,"产品制造基地与物流储运平台、智能灯光创新研究院和技术人才培育中心、多功能灯光展示厅、配套生活区","罗干政","新雅街","杜建军\n13602232889","张伟汉\n13068268369"]
[67,"茜茜网络项目","新开工","建设运营总部、物联网平台及物流处理中心、电子商务人才培育基地","2018\n-\n2019",16000,{"$nulls":3},16000,{"$nulls":3},3000,{"$nulls":3},3000,null,null,"土方工程、地基与基础工程、脚手架工程、钢筋混凝土工程、结构安装工程等工程","罗干政","新雅街","杜建军\n13602232889","李海利\n13610363450"]
[68,"广州市中达祥电器科技有限公司","新开工","用地面积33360平方米","2018\n-\n2020",15000,{"$nulls":3},15000,{"$nulls":3},1000,{"$nulls":3},1000,null,null,"厂房建设，拆旧建新","罗干政","秀全街","毕永锋13600016398","周道生13925192345"]
[69,"佛吉亚（广州）汽车部件系统有限公司汽车零部件生产项目","新开工","新建厂房5万平方米，主要生产汽车座椅骨架（前排+后排），设计产能90万套/年","2018\n-\n2019",13587,null,10287,null,3300,null,200,null,13387,null,10087,null,3300,null,8070,"土地招拍挂及厂房建设","罗干政","汽车城","江伟山36867102","曹伟豪\n36867103","汽车城为建设主体，设备由企业购置"]
[70,"进口药冷链产业基地","前期","占地约800亩，引进一批从事进口药品冷链、销售的企业进驻","2019\n-\n2020",150000,{"$nulls":3},150000,{"$nulls":3},15000,{"$nulls":3},15000,null,null,"完成冷链产业园规划，争取年底前完成2家高端医药企业落户","罗干政","科工信局      商务局","丁俊玲 13922258166","张慕慈\n86967592\n15012412025","省重点项目"]
["（二）现代服务业工程（13个）",{"$nulls":4},2139963,{"$nulls":3},1680000,459963,608280,null,464482,{"$nulls":3},464482]
[71,"中通快递华南总部基地项目","竣工","项目占地208亩，总建筑面积21.6万平方米","2016\n-\n2018",30000,{"$nulls":3},30000,null,28000,null,2000,{"$nulls":3},2000,null,null,"厂房装修、部分设备安装及建设收尾工作","罗干政","花山镇","李慧容\n13500011773","刘盛灵 13968053518","市重点项目"]
[72,"宝峰联合牛津商务大厦","竣工","项目总建筑面积约6.5万平方米，总高度超过80米，建有大型的地下停车场、超市和影院等综合型商业中心，商场面积近3.5万平方米，塔楼为五米挑高的高档写字楼。建成后将进一步丰富狮岭商贸圈的规划布局，打造成为狮岭中心城区的新地标性建筑","2015\n-\n2018",12000,{"$nulls":3},12000,null,10500,null,1500,{"$nulls":3},1500,null,null,"完成主体建筑的装修工程","罗干政","狮岭镇","黎汝坚 86846521","蓝智锋 86932666"]
[73,"广州国际空港中心","续建","用地面积约22万平方米，总建筑面积约86万平方米，建设项目包括甲级办公楼、标准办公、商业、酒店、展示中心等（绿地项目）","2016\n-\n2020",750000,{"$nulls":3},750000,null,349780,null,50000,{"$nulls":3},50000,null,null,"二、三号地块竣工备案，三、六号地块交付","蔡建","新雅街","杜建军\n13602232889","黎慧怡\n15918595755"]
[74,"富力环球商品贸易港","续建","富力环球商品贸易港项目占地面积约262亩，总建筑面积约62万平方米，其中时尚商品采购中心面积逾30万平方米。项目将建设为“互联网+”国际商品贸易集散地及展示基地，配套时尚商品采购中心、国际会展中心、国际五星级酒店、准甲级写字楼、高端公寓、商务及生活配套等商贸流通服务设施","2016\n-\n2019",420000,{"$nulls":3},390000,30000,100000,null,220000,{"$nulls":3},220000,null,null,"完成商业裙楼、会展中心、写字楼的竣工备案，完成酒店的主体竣工、机电安装等","罗干政","花城街","黄志宇36881178","黄振宇36884568","省、市重点项目"]
[75,"广州富力国际空港综合物流园二期项目","续建","项目占地面积755亩，总建筑面积62.43万平方米，主要建设集综合保税楼仓、坡道仓、冷仓、办公楼及相关配套设施的物流仓储基地","2016\n-\n2019",200000,{"$nulls":3},200000,null,55000,null,50000,{"$nulls":3},50000,null,null,"主要建设厂房、坡道仓、冷仓及相关配套设施的物流仓储基地","蔡建","花东镇","赖小坤13802747942","黄海燕13600016176"]
[76,"圣地环球商品贸易港","续建","总建筑面积约15万平方米，计划总投资16亿元，致力于打造涵盖展示展览交易、金融服务、供应链、电子商务、教育、文化、信息发布、品牌推广、检测设计研发等9大功能平台的现代化国际皮具商贸综合体","2014\n-\n2019",160000,{"$nulls":3},160000,null,65000,null,35000,{"$nulls":3},35000,null,null,"土方、基坑、地下室、主体建筑、销售中心、样板房等","罗干政","花城街","黄志宇36881178","黄振宇36884568"]
[77,"花都新中轴线文化配套设施项目","新开工","总净用地面积77702平方米，总建筑面积为498328平方米，拟建2幢30层商业办公楼，2幢22层商业办公楼，1幢7层的综合服务中心和展览馆，1幢8层图书馆、青少年宫和剧院","2018\n-\n2019",429963,{"$nulls":4},429963,null,null,76982,{"$nulls":3},76982,null,null,"完成施工报建手续，地下室开挖并完成","蒋福金","花城街","黄志宇36881178","陈旭城\n13632301032","市重点项目"]
[78,"广州飞机维修项目（GAMECO)","新开工","选址花都汽车城四期，一期用地100亩，建设飞机附件业务中心和复合材料修理中心","2018\n-\n2020",56000,{"$nulls":3},56000,{"$nulls":3},5000,{"$nulls":3},5000,null,null,"土地招拍挂及施工","罗干政","汽车城","江伟山36867102","曹伟豪\n36867103"]
[79,"绿色金融迎宾大道高晟广场二期","新开工","高晟广场二期预期建设工期是2年，占地2.2万平方米，建筑面积约6.8万平方米","2018\n-\n2019",38000,{"$nulls":3},38000,{"$nulls":3},19000,{"$nulls":3},19000,null,null,"绿色产业和绿色金融配套设施建设","蔡建","新华街","张志坚13602230223","毕伟俊13763362037"]
[80,"红谷皮具项目","新开工","建设集团运营总部、品牌全球运营平台及创意研发中心、红谷商学院现代化教学大楼等","2018\n-\n2019",24000,{"$nulls":3},24000,{"$nulls":3},3000,{"$nulls":3},3000,null,null,"土方工程、地基与基础工程、脚手架工程、钢筋混凝土工程、结构安装工程等工程","罗干政","新雅街","杜建军\n13602232889","李海利\n13610363450"]
[81,"优尼康通医疗科技项目","新开工","建设柱状水囊前列腺扩裂导管和曲度邦颈椎康复治疗仪研发中心、制造基地、院士博士工作站及科技孵化中心","2018\n-\n2020",20000,{"$nulls":3},20000,{"$nulls":3},2000,{"$nulls":3},2000,null,null,"完成主体工程及二次装修、设备安装工程","罗干政","新雅街","杜建军\n13602232889","周光申18773980008"]
["配合项目"]
[82,"新科宇航广州飞机维修基地G3飞机维修库","新开工","建筑面积16700平方米，建设飞机维修库及滑行道","2018\n-\n2019",21000,{"$nulls":3},21000,null,4000,null,6000,{"$nulls":3},6000,null,null,"土建施工、设备安装","蔡建","区空港委","周勇\n13509299353","黄柱锋 \n36801747","省、市重点，配合项目"]
[83,"顺丰速运华南（广州）航空快件转运中心项目","新开工","总建筑面积约13万平方米。建设内容为转运中心分拣楼、维护楼、旁道雨篷和停车区等建筑及配套设施","2018\n-\n2020",70000,{"$nulls":3},70000,null,1000,null,8000,{"$nulls":3},8000,null,null,"前期报批报建、桩基础及主体工程施工","蔡建","区空港委","周勇\n13509299353","黄柱锋 \n36801747","省、市重点，配合项目"]
["三、休闲旅游绿港（19个）",{"$nulls":4},6615287,62620,1166285,null,3476018,1910364,3375613,80351,1327595,16997,229261,null,681337,400000,213132]
[84,"巴江水厂管网连通工程","竣工","从X283道路上白云区和花都区分界处，沿X283、沿江大道敷设DN1400管道至巴江水厂，总长约4.6公里，供水规模为20万立方米/天",2018,10677,{"$nulls":3},10677,null,400,null,10277,{"$nulls":3},10277,null,null,"施工建设","姚汉钟","水务局\n花都自来水有限公司","彭伟\n36899683","岑哲晞 36898685"]
[85,"广州市花都区新华街朱村电排站","竣工","按20年一遇、24小时暴雨不成灾标准建设，III等中型工程。","2016\n-\n2018",2704,1081,1623,{"$nulls":3},1515,null,1081,432,649,{"$nulls":3},649,"土建施工、竣工验收","姚汉钟","水务局","孟庆强36898898","吴艺文13632471216","市重点项目"]
[86,"花都文化旅游城","续建","项目规划净建设用地2382亩，建设内容包括含高星级酒店在内的酒店群、大型会议中心、大型商业中心、演艺中心、室内外娱乐康体设施、住宅等综合业态","2014\n-\n2019",5000000,{"$nulls":3},3289841,1710159,3200000,null,1000000,{"$nulls":3},650000,350000,null,"万达茂滑雪场，水乐园、电影乐园、商业街完工；室外主题乐园完工；六星及两个五星酒店完工；粤秀秀场完成外立面及机电设备安装建设；B1、B3、C1地块竣备，C2、C3地块结构完成、B2地块完成支护桩基","叶志良","花城街\n商务局","黄志宇36881178","刘振鹏\n22981513","省、市重点项目"]
[87,"九龙湖生态旅游开发首期项目","续建","主要建设内容：旅游景观与基础建设，包括：游客综合服务中心、游客餐饮及商业、室内儿童中心、音乐广场、观景平台、荫长廊园区道路、花园景观等基础设施约300余座（面积：10万平方米）;长坑植物园、花街小镇、艺术商街、布查特花园项目建设","2016\n-\n2019",120000,{"$nulls":3},120000,null,10000,null,10000,{"$nulls":3},10000,null,null,"扩大建设遮荫长廊园区道路、花园景观花卉、树木的种植及培育；延长湖滨公园、长坑公园绿化及环湖木栈道、御花园观景平等项目;恢复并开通度假区东环线旅游专用道路（兼具环山森林防火道功能）；开展游客综合服务中心、游客餐饮及商业、室内儿童中心、音乐广场、停车场、等基建项目工作","罗干政","花东镇","赖小坤13802747942","黄海燕13600016176"]
[88,"花都区园林绿化景观提升建设工程","续建","道路绿化提升（城乡主干道、高快速路、铁路）、城乡公园广场绿化提升、滨水地区绿化提升、林业生态提升、生态示范园区建设","2016\n-\n2019",37373,3203,31670,null,2500,null,10544,1434,21529,1127,18002,null,2400,null,19867,"1、三东大道（东湖出入口-G107）绿化升级改造工程，总投资5041万元\n2、沿江大道绿化升级改造工程，总投资2000万元\n3、迎宾大道绿化升级改造工程，总投资3400万元\n4、广清高速新华互通立交出入口绿化升级改造工程，总投资2490万元\n5、广清高速海㘵立交出入口绿化升级改造工程，总投资2021万元\n6、肇花高速狮岭互通立交出入口绿化升级改造工程，总投资3521万元\n7、马鞍山公园维修改造工程，总投资1000万元\n8、秀全公园人工湖水体修复工程，总投资1000万元\n9、天贵北路（三东大道-平步大道）景观提升工程，总投资3500万元\n10、天马河绿道公园工程，总投资3500万元\n11、花都广场周边道路[公益路（迎宾大道-三东大道）、紫薇路（公益路-天贵路）]人行道改造工程，总投资1400万元\n12、商业大道（花城路-新民路）道路改造工程，总投资1200万元\n13、道路主次干道（宝华路、新民路、新中路）改造工程，总投资3000万元\n14、马鞍山公园垃圾压缩站工程，总投资4000万元                               15、人民公园水体生态修复工程，总投资300万元","蒋福金","城市管理局","杨燕桓13902392590","向泽森13602239383\n黄伟钟13926261488\n"]
[89,"浙江台州绿沃川农业有限公司建设项目","续建","全面开展建设无土化培植、立体化种植大棚和观光、科研、培训基地","2016\n-\n2020",14000,{"$nulls":3},14000,null,2214,null,2000,{"$nulls":3},2000,null,null,"全面开展建设无土化培植、立体化种植大棚和观光、科研、培训基地","闵飞","赤坭镇","邱崇达13902398344","朱利宾\n13905762266"]
[90,"花都区铜鼓坑综合整治工程（106国道至新庄水库）","新开工","对106国道桥～新庄水库之间约12.75公里长的河道进行综合治理，堤防设计防洪标准为20年一遇，穿堤建筑物的设计洪水标准与所在堤防相同，治涝设计标准按涝区10年一遇24小时暴雨所产生的径流量；城镇及菜地按一天排干设计；农田按三天排干设计。本工程等级为Ⅳ级，主要建筑物级别为4级，穿堤建筑物设计标准与所在堤防相同，次要建筑物及临时建筑物级别5级","2018\n-\n2019",22358,8943,13415,{"$nulls":3},1000,205,12400,5000,7400,{"$nulls":3},7400,"在花山镇政府完成征地拆迁工作前提下，施工建设进度达30%","姚汉钟","水务局","孟庆强36898898","吴艺文13632471216"]
[91,"广州市花都区大坳拦河坝花都灌区续建配套与节水改造工程","新开工","干渠灌排渠设计流量介于20-50立方米/小时之间，渠道及渠系建筑物工程级别为4级，支渠灌排渠设计流量小于5立方米/小时，渠道工程级别为5级","2018\n-\n2020",22345,8938,13407,{"$nulls":5},12513,8938,3575,{"$nulls":3},2860,"完成前期工作，开始进场施工，并完成工程建设内容20%","姚汉钟","水务局","孟庆强36898898","吴艺文13632471216"]
[92,"狮岭垃圾填埋场达标整治第三填埋区","新开工","占地200亩，拟增加库容300万平方米","2018\n-\n2019",13000,{"$nulls":3},13000,null,200,0,6000,{"$nulls":3},6000,null,null,"填埋库区建设","蒋福金","城市管理局","杨燕桓13902392590","向泽森13602239383"]
["安置区项目（6个）",{"$nulls":4},1358170,36455,1097510,null,24000,200205,149740,76592,245987,null,195987,null,null,50000,179838]
[93,"广州白云国际机场扩建工程噪音区治理花都区治理项目安置区","续建","含保良北和龙口—清布两个安置区，主要建设住宅楼、公共配套设施和商业等，总建筑面积67.87万平方米","2013\n-\n2019",260660,36455,null,null,24000,200205,54000,null,50000,{"$nulls":4},50000,null,"进行地下室结构、主体结构、墙体砌筑、外墙装饰、机电安装工程施工等","蔡建","区空港委","张绍炳\n36802450\n13600019921","廖旭元\n36801746","省、市重点项目"]
[94,"花都区中轴线石岗安置区一期工程","续建","总用地面积250亩，总建筑面积638008.2平方米（含地下室202187.8平方米），主要建设安置用住宅、商业、公建配套及祠堂等","2014\n-\n2019",244582,null,244582,{"$nulls":3},45934,36747,34491,null,34491,{"$nulls":3},27593,"北区：土建、装修及室外配套工程；\n南区：1.7#、8#、9#30层主体结构施工完成；\n2.2#、4#、6#楼主体结构施工完成至10层；\n 3.1#、3#、5#楼地下室结构施工完成","姚汉钟","花城街\n建管中心","黄志宇36881178","黄振宇36884568","省重点项目"]
[95,"花都区中轴线石岗安置区二期工程","续建","总用地面积为188.72亩，总建筑面积472361平方米（含地下室146100平方米），主要建设安置用住宅、商业、公建配套及祠堂等","2014\n-\n2019",137978,null,137978,{"$nulls":3},3453,2763,15621,null,15621,{"$nulls":3},12497,"1.基坑支护及桩基施工；\n2.土方开挖及喷锚支护施工\n","姚汉钟","花城街\n建管中心","黄志宇36881178","黄振宇36884568","省重点项目"]
[96,"花都区中轴线罗仙安置区工程","续建","总用地面积130.24亩，总建筑面积359934平方米（含地下室115960平方米），主要建设安置用住宅、商业、公建配套等","2014\n-\n2019",179819,null,179819,{"$nulls":3},46353,37082,30638,null,30638,{"$nulls":3},24511,"西区：土建、装修及室外配套工程；\n东区：10#主体结构封顶","姚汉钟","花城街\n建管中心","黄志宇36881178","黄振宇36884568","省重点项目"]
[97,"广州北站综合交通枢纽开发建设项目（天贵路万达城西侧）安置区","新开工","项目总用地160627平方米，总建筑面积897332平方米，主要建设安置房、配套公建、停车场及相关配套设施","2018\n-\n2019",415131,null,415131,{"$nulls":5},90270,null,90270,{"$nulls":3},90270,"完成桩基础及正负零以下结构施工，主体结构开始施工","姚汉钟","交通局","刘德康13609600918","王德毅13926264232","省重点项目"]
[98,"广州北站项目安置区二期","前期","项目总用地约41264平方米，总建筑面积约20万平方米，主要建设安置房、配套商业、祠堂、地下停车场、其它配套公建及周边市政道路等","2019\n-\n2020",120000,null,120000,{"$nulls":5},24967,null,24967,{"$nulls":3},24967,"完成征地拆迁，项目立项，前期报建等工作及桩基础开始施工","姚汉钟","交通局","刘德康13609600918","王德毅13926264232"]
["特色小镇（4个）",{"$nulls":4},14660,4000,8660,null,2000,null,null,2120,5808,1500,3648,null,660,null,2518]
[99,"狮岭皮革皮具跨境贸易小镇","续建","国家市场采购贸易方式试点、建设配套物流园区、皮具箱包成品市场、工业旅游（中国皮具产业文化创意园、狮岭纳海皮具饰博园、联合牛津广场）、人文旅游（盘古王公园、华严寺）、生态旅行（叶海生态园千亩桃花基地、义山樱花基地、秀全湖公园）、完善公共基础设施建设的方面；3平方公里的皮革皮具产业集群区域","2016\n-\n2019",6500,3000,1500,null,2000,null,null,2120,2160,1000,500,null,660,null,null,"宝峰路进行公共基础配套设施建设；宝峰路的建筑外立面进行统一包装等；盘古王公园进行公共基础配套设施建设；狮岭（国际）皮革皮具城、狮岭壹号皮具箱包交易中心等按照特色小镇功能需求进行升级改造；加快推进打通广清高速螺塘站出入口","闵飞","狮岭镇","黎汝坚 86846521","周南\n86910738"]
[100,"梯面生态旅游小镇","新开工","深谷生态修复项目占地455亩。进行自然景观改造、基础设施提升","2018\n-\n2019",2000,1000,1000,{"$nulls":5},1000,500,500,{"$nulls":3},400,"开展前期工作，并进行生态修复、自然景观改造、基础设施提升","闵飞","梯面镇","黎群生\n13609600668","曾昭泉\n13602238849"]
[101,"炭步岭南古村落小镇","新开工","建设旅游厕所、标识系统、文昌塔及其广场修葺；修缮谭氏祖祠、谭氏宗祠；打造洪拳文化展示厅","2018\n-\n2019",1060,null,1060,{"$nulls":5},848,null,848,{"$nulls":3},678,"开展前期工作，建设旅游厕所、标识系统、文昌塔及其广场修葺；修缮谭氏祖祠、谭氏宗祠；打造洪拳文化展示厅","闵飞","炭步镇","何强13902391163","骆凤和\n13556071999"]
[102,"芙蓉健康休闲小镇","前期","游客服务中心功能完善；广场停车场升级改造；景区标识系统完善；西门建设；沿湖景观提升；景区建筑风貌整治","2019\n-\n2020",5100,null,5100,{"$nulls":5},1800,null,1800,{"$nulls":3},1440,"西门建设二期：包括西门建设、景区介绍与地图等标识系统、欢迎词、地标性景观的打造等；景区建筑风貌整治二期：按照景区风貌整治内容走施工流程，请施工单位对景区进行风貌整治和功能改造","闵飞","芙蓉管委办","王文生\n86853853\n13926210668","胡文清\n86853681\n13922361866"]
["四、幸福美丽花都（10个）",{"$nulls":4},669645,82735,296118,null,173982,116810,23596,27099,104591,7305,23405,null,27850,46031,20356]
[103,"花都区养老院\n（含区救助安置中心）","竣工","项目总用地面积82.08亩，其中一期总用地面积为40.58亩，按1000张床位规模设计，主要建设4栋6至8层老人疗养楼、1栋6层管理用房、1栋2层后勤服务楼；建筑面积为36790平方米，其中地上建筑面积为35338平方米，地下建筑面积1452平方米；二期总用地面积为41.49亩，按200张床位规模设计，主要建设1栋6层福利楼及相关配套工程等，建筑面积为8730平方米，其中地上建筑面积为6930平方米，地下建筑面积1800平方米","2014\n-\n2018",21879,null,15000,null,null,6879,10168,7238,7969,null,7238,null,null,731,5790,"完成主体结构施工","李荣渝","民政局\n建管中心","王向东\n36891266\n宋志国37726548","黄玉荣\n13533994215\n朱光宇\n13926290139","市重点项目"]
[104,"广州民航职业技术学院花都校区二期工程","续建","广州民航职业技术学院花都校区二期工程，按满足在校学生4200人、教职工400人的教学使用要求，建设教研楼、教学楼、实验楼、图书馆、学生宿舍、学生食堂、教工周转用房、后勤服务用房、体育馆、学生活动中心、学校医院等建筑；购置公共教学、图书管理及医疗救护等设施设备；配套建设给排水、供电空调燃气等辅助设施；配套建设运动场、景观绿化等活动设施。总建筑面积18.1877万平方米","2017\n-\n2020",99931,{"$nulls":4},99931,null,10900,45000,{"$nulls":4},45000,null,"完成各项施工招标、监理、审图、咨询等招标工作；完成施工图设计；完成各项报建手续；市政工程（含场地平整）、图书馆主体工程开工建设","李荣渝","赤坭镇","邱崇达13902398344","廖明芳\n86120554","省、市重点项目"]
[105,"圆玄中学创建广州市示范性高中项目","续建","新建学生宿舍5358平方米；新建体育馆艺术楼工程19820平方米，地下车库10850平方米；大门广场校园环境建设；大楼天面及厕所改造；信息化建设；学科实验室建设","2017\n-\n2019",19470,9735,9735,{"$nulls":5},1964,982,982,{"$nulls":3},982,"学生宿舍项目进行主体工程建设；体育馆艺术楼项目完成前期建设手续，进行主体工程施工","李荣渝","建管中心\n教育局","宋志国37726548","张志彬37726548"]
[106,"广雅中学花都校区","新开工","项目用地面积约257亩，建筑面积约18.5万平方米。建设教学楼、实验楼、图书馆、体育馆、学生宿舍、食堂、运动场及配套设施","2018\n-\n2019",110000,55000,55000,{"$nulls":5},11246,5623,5623,{"$nulls":3},4499,"完成前期建设手续，进行主体工程施工","李荣渝","建管中心\n教育局","宋志国37726548","张志彬37726548","市重点项目"]
[107,"中山大学附属仁济医院","新开工","按三级甲等综合医院标准建设，建设用地125亩，净用地84亩，建筑面积17.2万平方米(含地下室面积)，床位1000张","2018\n-\n2020",120000,null,15000,null,105000,null,5410,3038,24000,null,1000,null,23000,null,800,"施工设计审查；监理、施工招标、合同签订及施工建设等","李荣渝","卫计局","曹扬\n86801322","旷晓兰36857598","市重点项目\n企业捐建"]
[108,"公安业务用房及训练基地","新开工","花都区业务技术用房及训练基地项目:84000平方米","2018\n-\n2020",32935,null,32935,{"$nulls":3},300,300,1400,null,1400,{"$nulls":3},1400,"正负零零以下基础","黄跃强","区公安分局","廖湛辉13802752213","曾促进13922355833"]
[109,"广州市花都区人民法院新建审判业务用房项目","新开工","项目占地面积40494平方米，总建筑面积为58100平方米，其中地上建筑面积46700平方米，地下建筑面积11400平方米","2018\n-\n2020",31973,null,31973,{"$nulls":3},2440,1835,3662,null,3662,{"$nulls":3},3662,"完成初步设计及概算，概算送财政评审；施工图设计及审查、预算编制及预算财政评审、施工招标等各项前期工作，2018年底前动工","李晓东","区法院\n建管中心","李娜\n66852880\n宋志国37726548","王凤媚13922353001"]
[110,"花都区殡仪馆迁建工程","新开工","花都区殡仪馆迁建项目总用地面积为85526.9平方米（约128.31亩），总建筑面积24867.89平方米。主要建设内容包括告别区、殡仪服务区、家属休息区、火化区、生活区、业务区、停车场及其配套设施等","2018\n-\n2019",19013,null,13309,null,5704,null,2878,2128,2550,{"$nulls":3},2550,null,223,"完成施工单位招标工作，开展土方开挖、基础工程、边坡支护等工作，开展地下室、主体的施工及配套工程施工","李荣渝","民政局\n建管中心","王向东 13600016183","戴延良 13926228858"]
[111,"花都区人民医院新院","前期","项目总用地面积约220亩，实际用地139亩，总建筑面积预计23万平方米，建成后病床总数达1500张","2019\n-\n2020",149944,3000,88166,null,58778,null,2400,1660,5000,null,3000,null,2000,null,3000,"主要为施工图设计、施工图审查、预算编制和评审、工程招标等","李荣渝","卫计局","曹扬\n86801322","李箐                      13580462285","市重点项目\n（争取市财政统筹3000万元资金支持)"]
[112,"花都区乡村振兴工程","前期","为贯彻落实党的十九大提出的“实施乡村振兴战略”、实现“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，花都区委区政府布局开展“花都乡村振兴工程”项目建设，重点从完善农村人居宜居环境、巩固流溪河等的整治成果和流域乡村生态景观融合、美化提升等着手，并大力推进中国热科院花都都市农业示范区落户和建设，推动花都生态农业示范园发展，加大农田鱼塘等基础条件建设，加快农村一二三产业融合、促进我区现代都市农业发展壮大","2019\n-\n2021",64500,15000,35000,null,4500,10000,null,null,1800,700,500,null,300,300,null,"主要开展项目前期工作","闵飞","农林局","黄继明\n36961621\n13602236811","谢婉红\n86971262\n13602237183","省重点项目"]